## Sprint Backlog
US | Field/Screen | level | BE | FE | Sprint | From-To | Business Rules | Note | Mô tả
1 | Project Setup + API Contract | medium | An | Phú | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • openapi.yaml là nguồn tra cứu duy nhất của API — muốn đổi API phải sửa contract trước khi code. • Mọi lỗi trả về theo cú pháp chung: machine code + message + field errors. • Mọi danh sách trả về {items, page, pageSize, total}, mặc định 25 dòng/trang. | AD-2/3/8 · Spring Boot 4.1.1 (Java 21) + Vite React 19.3 | Dựng khung dự án (monorepo BE + FE) và chốt hợp đồng API: mọi API lấy từ openapi.yaml, muốn đổi phải sửa contract trước. Thống nhất chuẩn lỗi + phân trang.
2 | DB Schema — Flyway V1 (model V3) | complex | Phúc | — | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Tiền tệ lưu DECIMAL(15,0) — cấm float/double. • Mọi mốc thời gian lưu UTC hcm/asia. • ActivityLog chỉ được INSERT — không UPDATE, không DELETE. • Thay đổi schema chỉ qua migration Flyway — cấm DDL tay và hbm2ddl auto. | AD-6/7 · Flyway V1 · Thuần BE | Tạo toàn bộ CSDL (22 bảng) theo model V3 bằng Flyway. Tiền lưu DECIMAL cấm float; nhật ký chỉ ghi thêm, không sửa/xóa.
3 | Seed demo data | medium | Huy | — | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Seed phải đủ 5 role (kèm System Administrator) và user demo cho từng role. • Seed phải đủ dữ liệu lịch sử để dashboard và 6 UJ chạy trọn không đứt gãy. | Mã demo chuẩn: BK-1042, RT-0871, SR-0032, CT-1042, CT-1042-A1 · Thuần BE | Sinh dữ liệu demo: 5 quyền, user mẫu, kho Tân Bình + unit, bảng giá v3, dữ liệu lịch sử đủ chạy dashboard và demo 6 hành trình.
4 | Login + Adaptive Shell 5 role | complex | An | Phú | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Phiên đăng nhập hiệu lực 24h (JWT) — không cấp refresh token. • Mỗi vai trò vào đúng trang chủ riêng; truy cập URL của vai trò khác → 403. • Đăng nhập sai chỉ trả message chung — không tiết lộ field nào sai. • Quyền truy cập kiểm tra ở server theo permission matrix, áp cho mọi endpoint. • Mọi lần đăng nhập (thành/bại) phải ghi ActivityLog. • Mật khẩu chỉ lưu dạng BCrypt hash. | FR-1, FR-38 · AD-5 | Đăng nhập JWT: mỗi vai trò vào trang chủ riêng, sai thông tin báo lỗi chung, vào vùng khác vai trò bị 403. Phân quyền chặn ở server; ghi log mọi lần đăng nhập.
5 | Register + Forgot password | simple | Huy | Tuấn Anh | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Form đăng ký công khai chỉ tạo CUSTOMER — không có trường chọn role. • Email đã tồn tại → chặn, báo inline ngay tại form. • Đăng ký thành công → tự đăng nhập vào Browse Units. • Quên mật khẩu luôn trả phản hồi giống nhau dù email có tồn tại hay không. • Không gửi email thật trong v1 (P2). | FR-2, FR-3 (P2) | Đăng ký công khai chỉ tạo Customer, email trùng báo ngay. Quên mật khẩu trả lời chung chung, chưa gửi email thật.
6 | Browse Units + availability chính xác | complex | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Unit Rented/Maintenance/Retired không xuất hiện trong kết quả. • Availability = Reservation + Turnover Buffer, tính tại thời điểm query trên server — FE hiển thị nguyên văn, không tự tính lại. • Unit đang trong buffer dọn hiển thị ngày sẵn sàng và vẫn đặt được với ngày đó. • Chỉ làm mới danh sách khi bấm Search — không query theo từng phím gõ. • Sắp xếp mặc định: giá thấp → cao. | FR-4 · AD-4 | Danh sách unit dạng card: lọc loại/kích thước/ngày, sort theo giá. Còn trống tính trên server (đặt chỗ + buffer dọn); unit không cho thuê không hiện.
7 | Unit Detail + bảng giá minh bạch | medium | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Bảng giá phải đủ: rent × duration + từng dòng phụ thu theo Rental Policy đang hiệu lực. • Deposit hiển thị kèm nhãn refundable (hoàn lại). • Mọi dòng tiền phải khớp tuyệt đối với Booking Summary và Payment Modal. • Tiền hiển thị VND full precision (1.150.000 ₫). | FR-6 · NFR-1 | Trang chi tiết unit + bảng giá minh bạch: tiền thuê, từng phụ thu, cọc ghi rõ hoàn lại. Số tiền khớp mọi màn sau; format tiền VND chuẩn.
8 | Payment Modal + mock gateway | complex | An | Phú | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Một modal dùng chung cho 4 điểm thanh toán: Deposit, 100% rent, Extension fee, Extra fee. • Hỗ trợ 3 phương thức: Card / MoMo (OTP) / VNPay QR (hết hạn sau ~5 phút). • Đang xử lý không được đóng modal hay điều hướng rời trang. • Thất bại = chưa trừ tiền, KHÔNG thay đổi trạng thái nào — khách được Retry hoặc đổi phương thức. • Sau 2 lần thất bại phải gợi ý đổi phương thức. • Mỗi payment thành công sinh đúng 1 receipt, xem được vĩnh viễn. • Kết quả thanh toán chỉ do server (gateway) quyết định — FE không tự quyết. | FR-8/9 · AD-9 (gateway interface + mock) | Một modal thanh toán dùng chung: Card / MoMo / VNPay QR. Đang xử lý không đóng được; lỗi đồng nghĩa chưa trừ tiền, được thử lại hoặc đổi cách; thành công có receipt vĩnh viễn.
9 | Booking Summary + Reserve re-check | complex | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Booking Summary phải liệt kê 100% dòng tiền khách sẽ bị truy đòi — không dòng nào xuất hiện ở Payment mà vắng ở đây. • Hợp đồng draft chỉ sinh từ đúng các điều kiện đã duyệt tại đây. • Bấm Reserve phải re-check availability — unit bị chiếm giữa chừng thì không được đặt, quay về lưới + gợi ý unit tương tự. • Không bao giờ booking trên ngày không còn hiệu lực. • Reserve thành công → Reservation = PENDING_PAYMENT. • Deposit thành công → Reservation = RESERVED, unit bị giữ từ đây. | FR-5/7 | Trước khi trả cọc khách duyệt lại toàn bộ dòng tiền. Bấm Reserve hệ thống kiểm lại unit còn trống — bị giành thì quay về lưới kèm gợi ý; cọc xong unit được giữ.
10 | Reservation lifecycle + EXPIRED no-show | complex | An | — | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Quá ngày nhận kho mà chưa check-in → Reservation = EXPIRED. • EXPIRED → khách mất cọc, receipt ghi "Deposit forfeited — no-show". • EXPIRED → Unit = Available; Contract Draft/Printed = Closed. • EXPIRED phải ghi ActivityLog + notification cho khách. • EXPIRED do server suy diễn on-read — API luôn trả state cuối, FE không tự suy từ ngày. • v1 không có cancel đặt chỗ. | FR-36 · AD-4 · Thuần BE | Quá hạn nhận kho mà không check-in → Reservation hết hạn: mất cọc, unit mở lại, đóng contract draft, báo khách. Hết hạn tính trên server.
11 | Contract auto-draft | complex | Phúc | — | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Contract Draft sinh tự động ngay khi Deposit thành công — không có đường sinh tay. • Mã contract dạng CT-xxxx. • Mỗi contract khóa phiên bản Rental Policy tại thời điểm sinh. • Contract luôn read-only — không UI nào cho phép sửa. • Sửa draft = re-draft: bản cũ chuyển Superseded, vẫn đọc được trong chuỗi. | FR-10/13 · Thuần BE | Cọc thành công → tự động sinh hợp đồng draft, khóa phiên bản giá. Hợp đồng chỉ đọc; sai thì soạn lại, bản cũ vẫn xem được.
12 | My Rentals + Check-in Pass | medium | Huy | Phú | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • My Rentals hiển thị đủ 3 nhóm: Reservations / Rentals / History, mỗi card có status badge + nút action kế tiếp. • Mọi số liệu/trạng thái lấy nguyên văn từ nguồn — FE không tự tính lại. • Mã đặt chỗ BK- hiển thị lớn (mono) để staff đối chiếu tại quầy. • Empty state chỉ có đúng 1 CTA trỏ về flow đổ dữ liệu. | FR-35 · NFR-8 | Khách xem danh sách đặt chỗ/thuê của mình + mã check-in BK- đưa staff kiểm tại quầy kèm hướng dẫn. Số liệu lấy từ nguồn, không tự tính.
13 | Rental Detail + contract chain | complex | Huy | Phú | Sprint 1 | 22/09/2026 - 05/10/2026 | • Mỗi rental hiển thị: unit, dates, payment history, receipts vĩnh viễn, deposit status (held/settled). • Chuỗi contract: gốc + mọi addendum; bản Signed xem mãi; Superseded vẫn đọc được. • Addendum chưa ký phải có amber banner nêu deadline ký tại quầy. • Mọi action (Check-in, Extend, Checkout Request, New Support) chỉ bắt đầu từ đây — không flow nào bắt đầu từ system menu. | FR-9/13/35 | Trang chi tiết một lần thuê: unit, ngày, lịch sử thanh toán, cọc, chuỗi hợp đồng + phụ lục. Mọi thao tác (check-in, gia hạn, trả kho, hỗ trợ) bắt đầu từ đây.
14 | Task Board — kanban 5 loại card | complex | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • Board đúng 3 cột: To do / In progress / Done. • Thẻ đúng 5 loại: Check-in / Checkout / Cleaning / Support / Contract-signature. • Thẻ sinh tự động theo ca trực (route theo Unit + shift). • Di chuyển thẻ bằng kéo thả HOẶC bàn phím — kéo thả không phải con đường duy nhất. • Thẻ Done hiển thị muted; số lượng từng cột hiển thị ở header. | FR-21 · NFR-2 | Kanban cho staff: To do / In progress / Done với 5 loại thẻ (check-in, checkout, dọn, hỗ trợ, ký hợp đồng); di chuyển bằng kéo thả hoặc phím.
15 | Check-in Task — ritual hợp đồng | complex | An | Tuấn Anh | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • Chỉ được check-in khi Reservation tồn tại VÀ Deposit đã thanh toán — vi phạm chặn kèm lý do cụ thể. • Deposit và 100% rent là 2 khoản thanh toán tách biệt. • Access code chỉ được trao sau khi có ảnh bản ký hợp đồng. • Đính kèm ảnh bản ký phải ghi CONTRACT_SIGNED vào ActivityLog. • Hoàn tất → Rental = CHECKED_IN, Unit = RENTED, task = Done. | FR-11/14/15 | Check-in tại quầy: xác nhận reservation đã cọc → thu 100% tiền thuê → in hợp đồng, chụp ảnh bản ký → mới được trao access code.
16 | Snap-back chống Done ảo | medium | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • Thẻ chỉ được Done khi bước chốt đã xong (thanh toán / settlement / ảnh bản ký). • Kéo sang Done khi thiếu bước chốt → thẻ bật lại + toast nêu đúng bước thiếu. • Rule enforce ở service — FE chỉ hiển thị kết quả. | FR-22 · AD-4 | Kéo thẻ sang Done khi chưa xong bước chốt (thanh toán, ảnh ký...) → thẻ bật lại và báo thiếu bước nào. Không có Done ảo.
17 | Toast + Bell + Notification feed | medium | Huy | Phú | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • Toast tồn tại ~4s, hover pause, tối đa 1 action link. • Bell badge đếm số chưa đọc; unread persist giữa các phiên. • Feed theo vai trò: khách (booking/payment/support), staff (task assignment), manager (escalation + status writes). • Sự kiện liên quan tiền phải phát cả toast lẫn bell. • Feed sắp unread trước, deep link tới đối tượng. • Không gửi email — không bao giờ. | FR-33/34 | Thông báo: toast ngắn ~4s + chuông có badge số chưa đọc; feed theo vai trò, bấm vào tới thẳng đối tượng. Không gửi email.
18 | Extension + conflict boundary | complex | An | Phú | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • Ngày checkout mới không được đụng Reservation kế tiếp — submit bị chặn kèm biên rõ ("Latest new checkout: Oct 18"). • Extension chỉ mở TRƯỚC EndDate hiện tại. • Quá EndDate: giữ CHECKED_IN, không có trạng thái OVERDUE — mỗi ngày trễ tính LATE_FEE lúc settlement. • Phí gia hạn = tiền thuê kỳ thêm theo Rental Policy đang hiệu lực (không dùng hiệu số cọc). • Deposit giữ nguyên booking gốc. • Thanh toán thành công → EndDate cập nhật NGAY + sinh Addendum. | FR-16/12 · Trễ không có trạng thái OVERDUE — tính LATE_FEE lúc tất toán | Gia hạn: khách chọn ngày trả mới, chặn nếu đụng đặt chỗ kế tiếp (báo rõ ngày giới hạn). Phí = tiền thuê kỳ thêm theo giá đang hiệu lực; trả xong cập nhật ngày + sinh phụ lục.
19 | Addendum giấy + Contract-signature card | complex | An | Phú | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • Addendum (CT-…-A1) sinh sau khi trả phí gia hạn. • Deadline ký tại quầy: 7 ngày. • Trạng thái AWAITING_SIGNATURE cho đến khi có ảnh bản ký → SIGNED. • Nút hoàn tất ký vô hiệu đến khi capture tile có ảnh. • Quá deadline → reminder tăng cường, KHÔNG thu hồi ngày. • Addendum không hold Unit. • Addendum Voided (soạn nhầm/trả sớm) → soạn lại thành bản ghi mới của cùng Extension. | FR-12 | Phụ lục gia hạn CT-…-A1: hẹn ký tại quầy 7 ngày, nhắc cả 2 bên; ký xong ảnh vào hồ sơ. Quá hạn chỉ nhắc mạnh hơn, không thu hồi ngày.
20 | Checkout Request | medium | Huy | Phú | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • Checkout request gửi từ Rental Detail, kèm giải thích logic tất toán (hoàn / trừ / thu thêm). • Gửi thành công → Rental = CHECKOUT_REQUESTED + sinh Checkout Task. • Request mới thay request cũ — request cũ tự hủy. • Request chỉ DONE khi settlement hoàn tất. • Ngày xin trả bị chặn trên biên Reservation kế tiếp (như Extension). | FR-17 | Khách xin trả kho ngay trên trang rental → sinh thẻ Checkout cho staff; request mới thay request cũ.
21 | Checkout Task — climax tất toán | complex | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • Nhận Unit + key theo checklist; Inspection từng hạng mục (access card, padlock, cleanliness, structure) với kết quả OK/MINOR/MAJOR. • Charge damage bắt buộc có số tiền + reason. • Settlement = Deposit − charges = refund; charges vượt Deposit → khách trả phần chênh (touchpoint Extra fee). • Không đóng rental khi còn charge thiếu reason hoặc phần chênh chưa trả. • Settlement receipt hiển thị 2 bên vĩnh viễn. • Đóng rental → Unit = Preparing + sinh Cleaning Task. | FR-18 | Staff nhận unit: checklist, kiểm tra hạng mục, kê khai phụ phí kèm lý do bắt buộc → tất toán (hoàn cọc hoặc thu thêm) → đóng rental, sinh thẻ dọn.
22 | Cleaning + Turnover buffer | medium | Huy | Tuấn Anh | Sprint 2 | 06/10/2026 - 19/10/2026 | • Cleaning hoàn tất ngay trên thẻ — không màn hình riêng. • Unit chỉ rời Preparing khi Turnover Buffer đã đủ ngày theo policy. • Hết buffer → Unit = Available, hoặc Reserved nếu có Reservation kế. | FR-19 | Hoàn tất dọn ngay trên thẻ; unit chỉ mở cho thuê khi đủ ngày buffer theo policy.
23 | Support Ticket — tạo, route, resolve/escalate | complex | Phúc | Phú | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • Ticket bắt buộc: Unit hợp lệ + incident type (LOST_ACCESS/DEVICE_ISSUE/SECURITY/CLEANLINESS/OTHER) + mô tả. • Không có Unit hợp lệ → không gửi được. • Ticket route tự động tới staff trực ca theo Unit + shift. • Resolve phải kèm note — khách nhận kết quả plain words. • Escalate bắt buộc note (không note → nút vô hiệu) → vào Escalation Inbox của Facility Manager. | FR-23/24 | Khách gửi ticket gắn với unit; hệ thống chuyển cho staff trực ca. Staff xử lý kèm ghi chú hoặc chuyển lên quản lý (escalate phải có ghi chú).
24 | Severity Decision + Relocation | complex | An | Tuấn Anh | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • Đánh dấu severe → Unit = Maintenance. • Relocation = đổi unit trên Rental hiện tại: giữ mã RT-/Contract/Deposit — không sinh Rental mới. • Relocation: access code mới + ActivityLog RELOCATION + tasks bảo trì/dọn về kanban + notification khách từng bước. • Không severe → ticket về lại staff kèm hướng dẫn. • Sau Severity Decision ticket luôn quay IN_PROGRESS — chỉ Resolved khi staff hoàn tất + note. | FR-25 | Quản lý đánh giá ticket: nghiêm trọng → unit chuyển bảo trì + chuyển khách sang unit khác ngay trên rental hiện tại (giữ hợp đồng, cọc); nhẹ → trả về staff.
25 | Unit Management + edit drawer + guards | complex | Phúc | Tuấn Anh | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • Merge chỉ khi không có Rental/Reservation active ở cả 2 unit + confirm "cannot be undone". • Mọi chuyển trạng thái unit qua guard + confirm — không silent status write. • Fix status bắt buộc reason. • Bị chặn → blocker nêu tên + link. • Kết thúc Maintenance luôn qua Preparing + Cleaning Task theo buffer. • Mọi thao tác ghi Activity Log. | FR-26/20 | Quản lý unit: sửa thông tin, gộp, cho nghỉ, bảo trì — đều có xác nhận và chặn khi unit còn được giữ/thuê; mọi thao tác ghi log.
26 | Staff & Shifts + conflict detection | medium | Huy | Tuấn Anh | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • Phân công theo Staff × Zone × Ca (MORNING/AFTERNOON/EVENING) × ngày. • Không lưu phân công trùng người-ca-ngày — chặn trước khi SAVE, báo collision cụ thể. | FR-27 | Phân công staff theo khu vực × ca × ngày trên lịch tuần; trùng người-ca-ngày bị chặn trước khi lưu, báo cụ thể.
27 | Activity Log viewer | simple | Huy | Phú | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • Mỗi dòng log: timestamp, actor, entity, action, from → to, reason (nơi bắt buộc). • Viewer read-only — không tồn tại UI xóa/sửa. • Lọc được theo entity type. | FR-28 · NFR-6 | Xem nhật ký hệ thống (ai làm gì, khi nào, vì sao) chỉ đọc, lọc theo đối tượng; không xóa/sửa được.
28 | User Management — SYS-01 | medium | An | Phú | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • Tạo được tài khoản cho mọi role, kèm mật khẩu tạm. • Đổi role phải ghi ActivityLog. • Trạng thái user chỉ 0/1/2 (deactivate/active/lock) — KHÔNG xóa user. • Reset password = cấp mật khẩu tạm mới. • Email trùng → chặn inline. • Không được tự khóa chính mình. • Đăng nhập bằng tài khoản deactivate/lock → message chung, không tiết lộ lý do. | FR-37 | SysAdmin quản lý user: tạo tài khoản mọi vai trò, đổi vai trò, khóa/mở, reset mật khẩu. Không xóa user — chỉ đổi trạng thái; không tự khóa chính mình.
29 | Login & Activity History — SYS-02 + Permission matrix | simple | Huy | Phú | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • Hiển thị LOGIN/LOGIN_FAILED với actor, thời điểm, kết quả; filter theo user/thời gian/kết quả. • Permission matrix Role × Permission hiển thị đúng như server enforce. • Matrix read-only — không chỉnh runtime; không tự tính lại nguồn. | FR-38/39 | Xem lịch sử đăng nhập (thành/bại) + bảng quyền vai trò × chức năng đúng như server đang chặn, chỉ đọc.
30 | Policy Management — validate trước khi lưu | complex | Phúc | Phú | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • Chỉnh inline: base rent theo Unit Type, phụ thu + trần, Deposit %, Turnover Buffer ngày. • Save luôn chạy validation — giá trị vi phạm bị cắm cờ + banner nêu đúng luật ("15% exceeds the 10% cap in Rental Policy v3"). • Policy không hợp lệ không bao giờ được persist. • Save thành công → đóng dấu version + effective date. • Đổi buffer/deposit chỉ ảnh hưởng tính toán từ phiên bản effective. • Block server hiển thị banner đầu form — không dùng toast. | FR-29/30 · NFR-8 | Sửa bảng giá quy định (giá cơ bản, phụ thu, % cọc, buffer ngày). Lưu luôn chạy validation — policy sai không bao giờ lưu được; lưu xong đóng dấu phiên bản + ngày hiệu lực.
31 | Business Overview + Reports + KPI drill-down | complex | An | Tuấn Anh | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • KPI: revenue / deposits held / surcharges / utilization. • Deposits held không tự động tính là revenue. • Reports 4 tab + preset kỳ + custom range + export CSV. • Mọi KPI phải xuyên xuống bảng dữ liệu lọc đúng slice — không số liệu nào không với tới được. | FR-31 | Dashboard kinh doanh: KPI doanh thu / cọc đang giữ / phụ thu / công suất + báo cáo theo kỳ, export CSV; bấm KPI xuyên xuống bảng chi tiết.
32 | Facility Overview + drill-down | medium | Huy | Tuấn Anh | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • KPI occupancy / revenue mix / unit-status. • Dashboard theo cùng hợp đồng: KPI row → chart → table. • Drill-down: bấm KPI occupancy → Unit Management lọc Rented. | FR-32 | Dashboard vận hành: công suất, cơ cấu doanh thu, trạng thái unit; drill-down (VD occupancy 87% → danh sách unit đang thuê).
33 | E2E Demo 6 UJ + deploy + hardening | complex | Cả nhóm | Cả nhóm | Sprint 3 | 20/10/2026 - 02/11/2026 | • 6 UJ phải chạy trọn trên môi trường demo với seed chuẩn, không đứt gãy. • Test bắt buộc các ca ép: charge thiếu reason, policy xấu lưu, card Done thiếu bước, trao access code khi thiếu ảnh ký. • NFR phải rà: VND full precision, microcopy 3 phần, a11y floor (label, focus, keyboard, status không chỉ màu). • P2 đã cắt: Operations Monitor, notification day-grouping, Discount (FR-40), Waiver (FR-41) — cắt không phá flow. | SM-1/2 · P2 đã cắt: Discount (FR-40), Waiver (FR-41), Operations Monitor | Chạy demo trọn 6 hành trình + test các ca bị ép (thiếu lý do charge, policy xấu, Done ảo...) + chốt môi trường deploy + rà NFR.